Załącznik do zarządzenia nr 18/XVI R/2023
Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 6 lutego 2023 r.

PROCEDURA DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW ZWIĄZANYCH 
Z BADANIAMI KLINICZNYMI W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU

§ 1

## REGULACJE OGÓLNE

- Ilekroć w niniejszej Procedurze jest mowa o:

- Uczelni – rozumie się przez to Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (UMW);

- Pracowniku/Badaczu - rozumie się przez to osobę zatrudnioną na Uczelni na podstawie stosunku pracy bez względu na podstawę nawiązania stosunku pracy;

- Kierowniku Jednostki Organizacyjnej – rozumie się osobę kierującą jednostką wydziałową lub ogólnouczelnianą Uczelni;

- Kierownik Projektu – pracownik UMW/Badacz, któremu zostały powierzone obowiązki Kierownika Projektu

- Procedurze – rozumie się niniejszą procedurę dotyczącą przygotowania i realizacji projektów związanych z realizacją badań klinicznych w UMW;

- UCWBK – rozumie się Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych,  ogólnouczelnianą jednostkę UMW;

- Projekcie badania klinicznego – rozumie się wszystkie  projekty krajowe oraz międzynarodowe, w tym także prowadzone w formie konsorcjum, związane 
z realizacją badań klinicznych;

- Wniosku– rozumie się wniosek o wyrażenie zgody na złożenie dokumentacji aplikacyjnej na finansowanie projektu;

- Dokumentacji aplikacyjnej – rozumie się dokumentację niezbędną do złożenia do instytucji finansującej w celu uzyskania finansowania projektu;

- Zespole – rozumie się Zespół ds. oceny wniosków powoływany przez Prorektora ds. Nauki;

- Radzie Naukowej – rozumie się Radę Naukową ds. Badań Klinicznych powołaną przez Rektora odrębnym Zarządzeniem.

- Procedurę stosuje się do przygotowania, realizacji oraz rozliczania Projektów związanych z realizacją badań klinicznych w Uczelni.

- Postanowienia niniejszej Procedury stosuje się do wszystkich Pracowników Uczelni, 
a także osób uczestniczących w realizacji Projektów na podstawie zawartych w tym celu umów cywilnoprawnych.

- Jednostką organizacyjną Uczelni koordynującą proces przygotowania, a następnie  realizację badań klinicznych, jest Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych.

- Nadzór nad UCWBK w Uczelni sprawuje Prorektor ds. Nauki.

- Bezpośredni nadzór nad pozyskiwaniem, realizacją, rozliczaniem, trwałością Projektu badania klinicznego, a także archiwizacją dokumentacji danego Projektu badania klinicznego sprawuje Kierownik Jednostki Organizacyjnej, w której realizowany jest dany Projekt.

- Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za realizację danego Projektu oraz stałą kontrolę 
i nadzór nad Projektem jest wyznaczony przez Kierownika Jednostki Organizacyjnej - kierownik projektu.

- W przypadku gdy osoba zamierzająca złożyć wniosek projektowy pełni  funkcję Kierownika Jednostki Organizacyjnej, w której ma być realizowany projekt, Przewodniczącego Rady Dyscypliny lub Dziekana, czynności zastrzeżone zgodnie 
z niniejszym Zarządzeniem dla Kierownika Jednostki Organizacyjnej wykonuje Prorektor ds. Nauki, z wyłączeniem czynności związanych z nadzorem nad prawidłową  archiwizacją oraz utrzymaniem trwałości  projektu.

- W przypadku gdy osoba zamierzająca złożyć wniosek projektowy pełni funkcję Prorektora czynności zastrzeżone zgodnie z niniejszym Zarządzeniem dla Kierownika Jednostki Organizacyjnej wykonuje Rektor, z wyłączeniem czynności związanych 
z nadzorem nad prawidłową archiwizacją oraz utrzymaniem trwałości projektu.

§ 2

## WNIOSEK

- UCWBK w trybie ciągłym udostępnia pracownikom Uczelni informacje o możliwości finansowania badań klinicznych poprzez publikację tych informacji w aktualnościach na stronie internetowej UCWBK oraz w newsletterze Uczelni.

- Badacz zobowiązany jest uzyskać zgodę Prorektora ds. Nauki na złożenie Dokumentacji aplikacyjnej do instytucji finansującej, poprzez złożenie Wniosku na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. Wniosek składa się za pośrednictwem UCWBK na adres: ucwbk@umw.edu.pl, w terminie – co najmniej 
8 tygodni przed terminem składania Dokumentacji aplikacyjnej, wyznaczonym przez instytucję finansującą.

- Po otrzymaniu Wniosku  Prorektor ds. Nauki może:

1) wyrazić zgodę na złożenie Dokumentów aplikacyjnych lub

2) odmówić wyrażenia zgody na złożenie Dokumentów aplikacyjnych.

4.  Prorektor ds. Nauki może zasięgnąć opinii Zespołu ds. Oceny Projektów i Rady Naukowej, aby podjąć decyzję, o której mowa w par. 2. ust. 3.

§ 3

## ZESPÓŁ DS. OCENY WNIOSKÓW

- Prorektor ds. Nauki może powołać Zespół ds. oceny wniosków, którego skład proponuje Dyrektor UCWBK. W skład Zespołu mogą wejść w szczególności:

- przedstawiciel Zespołu Radców Prawnych,

- pracownik Działu Spraw Pracowniczych,

- pracownik Działu Finansowego / osoba wyznaczona przez Kwestora Uczelni,

- Zastępca Dyrektora Generalnego lub inna osoba wskazana przez Dyrektora Generalnego,

- pracownicy UCWBK.

- Powołanie danego pracownika do Zespołu wymaga uprzedniej zgody jego bezpośredniego przełożonego (dopuszczalna forma zgody poprzez wiadomość e-mail).

- Członkowie Zespołu opiniują Wniosek i formułują ewentualne uwagi do tego Wniosku 
w zakresie kompetencji i zadań jednostek merytorycznych, w których są zatrudnieni.

- Pracami Zespołu koordynuje Dyrektor UCWBK lub wyznaczony przez niego pracownik UCWBK, który przekazuje opinie i uwagi członków Zespołu Prorektorowi ds. Nauki.

§ 4

## RADA NAUKOWA

- Rada Naukowa powołana jest odrębnym Zarządzeniem Rektora.

- Rada Naukowa działa zgodnie z Regulaminem Rady, będącym załącznikiem do Zarządzenia Rektora.

- Rada Naukowa opiniuje Wnioski pod kątem merytorycznym i formułuje ewentualne uwagi do Wniosku.

- Pracami Rady Naukowej koordynuje przewodniczący Rady.

§ 5

## OPRACOWANIE DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ

- W przypadku uzyskania zgody Prorektora ds. Nauki,  o której mowa w par. 2. ust. 3.  
w kwestii złożenia aplikacji do instytucji finansującej, Badacz przystępuje do przygotowania Dokumentacji aplikacyjnej, w której zobowiązany jest uwzględnić uwagi członków Zespołu oraz Rady Naukowej, jeśli były formułowane.

- UCWBK udziela niezbędnego wsparcia Badaczowi w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej pod kątem formalnym i merytorycznym.

- W przypadku wniosku o projekt partnerski, m.in. wniosku realizowanego w ramach konsorcjum, Badacz ma obowiązek poinformowania o tym UCWBK w celu przygotowania odpowiedniej dokumentacji, nie później niż na 30 dni przed końcowym terminem składania wniosków określonym przez instytucję finansującą.

- Badacz przedkłada kompletną Dokumentację aplikacyjną do UCWBK nie później niż na 10 dni przed końcowym terminem składania wniosków określonym przez instytucję finansującą.

§ 6

## ZŁOŻENIE DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ

- Badacz przy współpracy z UCWBK składa zaakceptowaną i podpisaną Dokumentację aplikacyjną do instytucji finansującej.

- Informację o uzyskanej ocenie, Badacz zobowiązany jest przekazać UCWBK w terminie 
2 dni roboczych od jej otrzymania.

- Po uzyskaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania, wydanej przez instytucję finansującą, Prorektor ds. Nauki powierza Badaczowi obowiązki Kierownika Projektu.  Wzór powierzenia obowiązków Kierownika Projektu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

- UCWBK koordynuje czynności związane z podpisaniem umowy o finansowanie projektu badania klinicznego.

§ 7

## URUCHOMIENIE I REALIZACJA PROJEKTU

- Podpisana przez wszystkie Strony umowa o dofinansowanie projektu jest podstawą do złożenia przez UCWBK wniosku o otwarcie Projektu do Kwestury. Wzór wniosku 
o otwarcie Projektu stanowi załącznik nr 3 do niniejszej procedury.

- UCWBK sporządza kartę projektu (załącznik nr 3a) będącą integralną częścią wniosku 
o otwarcie projektu.

- Osoby zatrudnione do realizacji projektów zobowiązane są do złożenia oświadczenia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia), że łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin zegarowych miesięcznie, jeżeli wytyczne konkursu tego wymagają. Jeśli zaangażowanie zawodowe ulegnie zmianie, pracownik zobowiązany jest w przeciągu 3 dni roboczych od dnia dowiedzenia się o możliwości przekroczenia limitu w przyszłości poinformować o tym zdarzeniu UCWBK w formie pisemnej.

- Kierownik Projektu jest odpowiedzialny za zgodną z harmonogramem oraz budżetem realizację projektu, a w przypadku zaistnienia konieczności dokonania zmian w projekcie, za ich uzgodnienie z instytucją finansującą ze stosownym wyprzedzeniem, właściwe 
i zgodne z umową oraz z obowiązującymi przepisami wykorzystywanie przyznanych środków oraz za prawidłowe i terminowe rozliczanie projektu do momentu jego zamknięcia.

- Kierownik Projektu zobowiązany jest do przekazywania do opiekuna projektu w  UCWBK w szczególności :

- informacji o okolicznościach uzasadniających / powodujących konieczność dokonania zmian w umowach z instytucją finansującą,

- informacji o ewentualnych zagrożeniach dla prawidłowej realizacji projektu i do udzielania wszelkich niezbędnych wyjaśnień,

- sprawozdań, raportów merytorycznych  – w terminie umożliwiającym prawidłowe złożenie raportów, wynikającym z harmonogramu projektu lub 
w przypadku projektów realizowanych we współpracy z innymi podmiotami 
w terminie wyznaczonym przez Lidera wspólnego projektu,

- informacji o osiągniętych wskaźnikach oraz efektach rozpowszechniania wiedzy 
o projekcie (jeśli dotyczy).

- Dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w ust. 5 a także wszelkie wnioski o zmianę, dotyczące realizacji projektu, przygotowane do przekazania instytucji finansującej, podlegają weryfikacji UCWBK lub konsultacji z Radą Naukową, jeśli proponowane zmianę będą tego wymagały.

- Realizacja i rozliczenie projektu odbywa się zawsze zgodnie z umową o finansowanie projektu. Dokumenty finansowo-księgowo-płacowe archiwizowane są w sposób wyodrębniony.

§ 8

## KONTROLA ZEWNĘTRZNA I AUDYT PROJEKTÓW

- Kierownik Projektu ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania informacji o planowanej kontroli zewnętrznej, powiadomić audytora wewnętrznego UMW oraz Dyrektora UCWBK o terminie i zakresie kontroli.

- UCWBK zapewni obsługę zespołów kontrolnych i audytowych w całym okresie realizacji Projektu i jego trwałości, jeżeli dotyczy.

- Kierownik Projektu ma obowiązek udzielać wszelkich wyjaśnień oraz uczestniczyć 
w kontrolach i audytach.

- Za dostarczenie wszelkich niezbędnych dokumentów podmiotom kontrolującym odpowiadają jednostki organizacyjne administracji Uczelni, zgodnie ze swoimi kompetencjami i zadaniami, przy wsparciu UCWBK.

- Informacje pokontrolne po zakończeniu audytu powinny zostać przekazane przez Kierownika Projektu do UCWBK nie później niż w terminie 2 dni od dnia ich otrzymania.

- Kierownik Projektu przedstawia właściwemu Prorektorowi, za pośrednictwem UCWBK, zaakceptowane przez Kierownika Jednostki Organizacyjnej sprawozdanie z wykonania zaleceń pokontrolnych.