Załącznik

do zarządzenia nr 222/XVI R/2022

Rektora Uniwersytetu Medycznego

we Wrocławiu

z dnia 	22 grudnia 2022 r.

PROCEDURA DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU

§ 1

REGULACJE OGÓLNE

- Ilekroć w niniejszej Procedurze jest mowa o:

- Uczelni - rozumie się przez to Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,

- Pracowniku - rozumie się przez to osobę zatrudnioną na Uczelni na podstawie stosunku pracy bez względu na podstawę nawiązania stosunku pracy;

- Doktorancie - rozumie się przez to osobę kształcą się w szkole doktorskiej prowadzonej przez Uczelnię;

- Studencie - rozumie się przez to osobę kształcą się w Uczelni bez względu na tryb kształcenia;

- Badaczu - rozumie się przez to Pracownika, Doktoranta lub Studenta;

- Kierowniku Jednostki Organizacyjnej – rozumie się osobę kierującą jednostką wydziałową lub ogólnouczelnianą Uczelni.

- Procedurze - rozumie się postanowienia niniejszej procedury dotyczącej przygotowania i realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,

- Centrum - rozumie się Centrum Zarządzania Projektami Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu,

- Sekcja pozyskiwania projektów - rozumie się Sekcję Pozyskiwania Projektów w Centrum Zarządzania Projektami Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu,

- Projekcie - rozumie się wszystkie  projekty krajowe oraz międzynarodowe, w tym także prowadzone w formie konsorcjum, z wyłączeniem ogólnouczelnianych projektów infrastrukturalnych, projektów krajowych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz projektów związanych z badaniami klinicznymi,

- Wniosku projektowym - rozumie się wniosek o wyrażenie zgody na złożenie dokumentacji aplikacyjnej na finansowanie projektu,

- Dokumentacji aplikacyjnej - rozumie się dokumentację niezbędną do złożenia do instytucji finansującej w celu uzyskania finansowania projektu,

- Zespole - rozumie się Zespół ds. oceny projektów powoływany przez Prorektora ds. Nauki.

- Procedurę stosuje się do przygotowania, realizacji oraz rozliczania Projektów.

- Postanowienia niniejszej Procedury stosuje się do wszystkich Pracowników, Studentów oraz Doktorantów Uczelni, a także osób uczestniczących w realizacji Projektów na podstawie zawartych w tym celu umów cywilnoprawnych.

- Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, jednostką organizacyjną Uczelni  koordynującą proces  formalnego przygotowania, a następnie  realizację Projektów, jest Centrum. Do zadań Centrum należy w szczególności:

- koordynacja procesu pozyskiwania środków przez określenie formalno-prawnych zasad udziału w Projekcie i udzielanie pomocy w spełnieniu formalnych wymogów konkursowych instytucji finansujących, z zastrzeżeniem, że Centrum nie odpowiada za merytoryczną treść wniosku ;

- koordynacja procesu rozliczania projektów;

- monitorowanie realizacji projektów;

- udział w procesie kontroli i ewaluacji (audytach zewnętrznych) przy udziale innych jednostek zaangażowanych w realizację projektu.

- Nadzór nad pozyskiwaniem środków finansowych na Projekty oraz nad realizacją i rozliczaniem Projektów w Uczelni sprawuje Prorektor ds. Nauki.

- Bezpośredni nadzór nad pozyskiwaniem, realizacją, rozliczaniem, trwałością i archiwizacją dokumentacji danego Projektu sprawuje Kierownik Jednostki Organizacyjnej, w której realizowany jest dany Projekt.

- Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za realizację danego Projektu oraz stałą kontrolę i nadzór nad Projektem jest kierownik Projektu wyznaczony przez Kierownika Jednostki Organizacyjnej.

- W przypadku gdy osoba zamierzająca złożyć wniosek projektowy pełni  funkcję Kierownika Jednostki Organizacyjnej, w której ma być realizowany projekt, Przewodniczącego Rady Dyscypliny lub Dziekana, czynności zastrzeżone zgodnie z niniejszym Zarządzeniem dla Kierownika Jednostki Organizacyjnej wykonuje Prorektor ds. Nauki, z wyłączeniem czynności związanych z nadzorem nad prawidłową archiwizacją oraz utrzymaniem trwałości  projektu.

- W przypadku gdy osoba zamierzająca złożyć wniosek projektowy pełni  funkcję Prorektora czynności zastrzeżone zgodnie z niniejszym Zarządzeniem dla Kierownika Jednostki Organizacyjnej wykonuje Rektor, z wyłączeniem czynności związanych z nadzorem nad prawidłową archiwizacją oraz utrzymaniem trwałości projektu.

§ 2

ZGODA NA ZŁOŻENIE DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ

- Przynajmniej raz na koniec każdego kwartału w danym roku kalendarzowym Centrum udostępnia pracownikom, doktorantom i studentom Uczelni zbiorczy i aktualny harmonogram konkursów organizowanych przez instytucje zewnętrzne na finansowanie projektów w obszarze nauki, poprzez publikację tego harmonogramu na stronie internetowej Centrum, w newsletterze Uczelni.

- W celu uzyskania informacji o dostępnych źródłach finansowania Badacz może wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie: https://app.umw.edu.pl/zglos-projekt/.

- Badacz zobowiązany jest uzyskać zgodę Prorektora ds. Nauki na złożenie Dokumentacji aplikacyjnej do instytucji finansującej, poprzez złożenie Wniosku projektowego na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Procedury. Wniosek składany jest w Sekcji Pozyskiwania Projektów w Centrum.

§ 3

ZESPÓŁ DS. OCENY PROJEKTÓW

- Po otrzymaniu Wniosku projektowego, Prorektor ds. Nauki dokonuje jego oceny, w wyniku której może:

1) wyrazić zgodę na złożenie Dokumentów aplikacyjnych, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, lub

2) odmówić wyrażenia zgody na złożenie Dokumentów aplikacyjnych lub

3) skierować Wniosek projektowy do oceny Zespołu lub

4) skierować Wniosek projektowy do oceny merytorycznej przez ekspertów lub eksperta, który jest lub był recenzentem NCN albo jest Pracownikiem wyróżniającym się wiedzą w dziedzinie objętej wnioskiem projektowym.

- Prorektor ds. Nauki kieruje każdorazowo Wniosek projektowy do oceny Zespołu w przypadku gdy:

- projekt wymaga wkładu własnego;

- projekt jest realizowany we współpracy z innymi podmiotami, w których Uczelnia jest liderem (partnerstwo, konsorcjum, etc.);

- Instytucją Pośredniczącą, Instytucją Organizująca Konkurs lub instytucją realizująca umowę jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;

- Projekt jest  międzynarodowy, finansowany przez Komisję Europejską;

- Projekt jest finansowany z Funduszy strukturalnych;

- Projekty kończące się komercjalizacją i/lub wdrożeniem;

- Projekty, które po zakończeniu realizacji przewidują okres trwałości oraz inne nakłady UMW jak np. utrzymanie zatrudnienia;

- są to projekty międzynarodowe Narodowego Centrum Nauki;

- wartość danego projektu przekracza kwotę 1 mln, a także gdy projekt albo część kosztów, ma być zrefundowane;

- zawnioskuje o to Dyrektor Centrum.

- Prorektor ds. Nauki powołuje Zespół ds. oceny projektów, którego skład proponuje Dyrektor Centrum. W skład Zespołu mogą wejść:

- przedstawiciel Zespołu Radców Prawnych,

- pracownik Działu Spraw Pracowniczych,

- pracownik Działu Finansowego / osoba wyznaczona przez Kwestora Uczelni,

- Zastępca Dyrektora Generalnego lub inna osoba wskazana przez Dyrektora Generalnego,

- pracownik Centrum Zarządzania Projektami,

- zatrudniony w Uczelni nauczyciel akademicki wyróżniający się wiedzą w dziedzinie objętej wnioskiem projektowym,

- pracownik UMW, który był lub jest recenzentem NCN,

- Kierownik Jednostki Organizacyjnej,

- Kierownik Sekcji Pozyskiwania Projektów

- Pracownicy innych jednostek UMW

- Powołanie danego pracownika do Zespołu wymaga uprzedniej zgody jego bezpośredniego przełożonego.

§ 4

- Zespół obraduje na posiedzeniach, z których sporządza się protokół.

- Członkowie Zespołu opiniują Wniosek projektowy i formułują ewentualne uwagi do tego Wniosku w zakresie kompetencji jednostek merytorycznych, w których są zatrudnieni.

- Pracami Zespołu koordynuje kierownik Sekcji Pozyskiwania Projektów.

- Po otrzymaniu opinii i uwag Zespołu Prorektor ds. Nauki podejmuje decyzję o wyrażeniu zgody lub odmowie wyrażenia zgody na złożenie Dokumentacji aplikacyjnej do instytucji finansującej.

§ 5

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ

- W przypadku uzyskania pozytywnej decyzji, o której mowa w § 4 ust. 4  Kierownik Projektu przystępuje do przygotowania Dokumentacji aplikacyjnej, w której zobowiązany jest uwzględnić uwagi członków Zespołu.

- Centrum udziela niezbędnego wsparcia Kierownikowi Projektu w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej pod względem formalnym. Za część merytoryczną Dokumentacji aplikacyjnej odpowiada Kierownik projektu.

- Kierownik Projektu przy wsparciu Centrum i po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora ds. Pracowniczych i Kwestora, ustala formy zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia osób, które będą realizowały projekt, zgodnie z wytycznymi instytucji finansującej projekt i regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w Uczelni. Wysokość wynagrodzenia określna się w kwocie brutto brutto, z uwzględnieniem PPK. W przypadku zatrudnienia w ramach stosunku pracy wysokość wynagrodzenia uwzględnia wszystkie obligatoryjne składniki wynagrodzenia pracownika, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, a także PPK.

- W przypadku planowania zmniejszenia pensum osobom realizującym projekt, konieczne jest uzyskanie właściwej zgody Rektora, o której mowa w § 34 Regulaminu pracy Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu i złożenie jej wraz z dokumentacja projektową do CZP.

- W przypadku wniosku o projekt partnerski, w którym Uczelnia jest liderem, Kierownik Projektu ma obowiązek poinformowania o tym Sekcję Pozyskiwania Projektów Centrum Zarządzania Projektami w celu przygotowania odpowiedniej dokumentacji, nie później niż na 30 dni przed końcowym terminem składania wniosków określonym przez instytucję finansującą.

- Kierownik Projektu przedkłada kompletną Dokumentację aplikacyjną do Centrum nie później niż na 30 dni przed końcowym terminem składania wniosków określonym przez instytucję finansującą. W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie, w których Uczelnia nie jest liderem, termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim wynosi 14 dni. Dokumentacja aplikacyjna złożona po ww. terminie nie będzie podlegała dalszemu procedowaniu.

- Centrum weryfikuje Dokumentację aplikacyjną pod względem formalnym zgodnie z wytycznymi instytucji finansującej. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub braków, Kierownik Projektu jest zobowiązany do naniesienia poprawek lub ich uzupełnienia w terminie wskazanym przez Sekcję Pozyskiwania Projektów.

§ 6

ZŁOŻENIE DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ

- Kierownik Projektu za pośrednictwem i przy współpracy z Centrum składa zaakceptowaną i podpisaną Dokumentację aplikacyjną do instytucji finansującej.

- Informację o uzyskanej ocenie Dokumentów aplikacyjnych, Kierownik Projektu zobowiązany jest przekazać Sekcji Pozyskiwania Projektów w terminie 2 dni roboczych od jej otrzymania.

- Po uzyskaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania, wydanej przez instytucję finansującą, Prorektor ds. Nauki powierza obowiązki Kierownikowi Projektu. Wzór powierzenia obowiązków Kierownikowi Projektu stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury.

- Kierownik Projektu, przy wsparciu Centrum, przygotowuje dokumentację niezbędną do podpisania umowy o (do)finansowanie (ewentualnie, jeśli instrument finansowy tego wymaga – umowy konsorcjum).

§ 7

URUCHOMIENIE I REALIZACJA PROJEKTU

- Podpisana przez wszystkie Strony umowa o dofinansowanie projektu jest podstawą do złożenia wniosku o otwarcie Projektu. Wzór wniosku o otwarcie Projektu stanowi załącznik nr 3 do niniejszej procedury.

- Kierownik Projektu, przy wsparciu pracownika Działu Spraw Pracowniczych (będącego członkiem Zespołu) oraz opiekuna projektu z Centrum Zarządzania Projektami, sporządza kartę projektu (zał. 3a) będącą integralną częścią wniosku o otwarcie projektu.

- Kierownik Projektu w porozumieniu z Działem Spraw Pracowniczych, przygotowuje zakresy obowiązków dla wszystkich pracowników realizujących projekt na kartach stanowisk pracy (przykładowy wzór zakresu obowiązków stanowi załącznik nr 4 do niniejszej procedury), które podpisane przekazuje do akceptacji Kierownikowi Jednostki Organizacyjnej realizującej projekt. Podpisane karty stanowisk pracy należy przekazać do Działu Spraw  Pracowniczych wraz z dokumentacją dotyczącą zatrudnienia pracownika w projekcie.

- W projektach, w których istnieje obowiązek ewidencji czasu pracy, osoby zatrudnione do realizacji projektu są zobowiązane do rzetelnego prowadzenia kart czasu pracy zgodnie z wytycznymi wynikającymi z dokumentów programowych / dokumentacji konkursowej. W przypadku braku wzoru określonego przez instytucję finansującą stosuje się druk stanowiący załącznik nr 5 (projekty finansowane z krajowych źródeł) lub załącznik nr 5a (projekty finansowane ze środków zagranicznych).

- Podpisane oryginały kart czasu pracy po zatwierdzeniu przez Kierownika projektu należy przekazać w terminie do 5-go dnia następnego miesiąca do opiekuna projektu w CZP. Karty czasu pracy są weryfikowane przez Dział Spraw Pracowniczych. Zweryfikowane karty czasu pracy udostępniane są na każde żądanie Centrum.

- Karty czasu pracy członków zespołu projektowego zatwierdza Kierownik Projektu.

- Kartę czasu pracy Kierownika Projektu zatwierdza Kierownik Jednostki, natomiast kartę czasu pracy Kierownika Projektu, który jest jednocześnie Kierownikiem Jednostki zatwierdza właściwy Prorektor ds. Nauki.

- Osoby zatrudnione do realizacji projektów zobowiązane są do złożenia oświadczenia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do niniejszej procedury), że łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin zegarowych miesięcznie. 
Jeśli zaangażowanie zawodowe ulegnie zmianie, pracownik zobowiązany jest w przeciągu 3 dni roboczych od dnia dowiedzenia się o możliwości przekroczenia limitu w przyszłości poinformować o tym zdarzeniu Centrum w formie pisemnej.

- Kierownik Projektu jest odpowiedzialny za zgodną z harmonogramem oraz budżetem realizację projektu, a w przypadku zaistnienia konieczności dokonania zmian w projekcie, za ich uzgodnienie z instytucją finansującą ze stosownym wyprzedzeniem, właściwe i zgodne z umową oraz z obowiązującymi przepisami wykorzystywanie przyznanych środków oraz za prawidłowe i terminowe rozliczanie projektu do momentu jego zamknięcia.

- Kierownik Projektu zobowiązany jest do przekazywania do opiekuna projektu z  Centrum Zarządzania Projektami w szczególności:

- informacji o okolicznościach uzasadniających / powodujących konieczność dokonania zmian w umowach z instytucją finansującą

- ewentualnych zagrożeniach dla prawidłowej realizacji projektu oraz do udzielania wszelkich, niezbędnych wyjaśnień,

- sprawozdań, raportów merytorycznych  – w terminie umożliwiającym prawidłowe złożenie raportów, wynikającym z harmonogramu projektu lub w przypadku projektów realizowanych we współpracy z innymi podmiotami w terminie wyznaczonym przez Lidera wspólnego projektu,

- informacji o osiągniętych wskaźnikach, rezultatach oraz efektach rozpowszechniania wiedzy o projekcie (jeśli dotyczy),

- Dokumenty dotyczące okoliczności, o których mowa w ust. 9 podlegają weryfikacji przez opiekuna projektu ze strony Centrum.

- Kierownik Projektu zobowiązany jest do zamknięcia projektu zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, wynikającymi z umów na finansowanie. Wzór wniosku o zamknięcie projektu stanowi załącznik nr 7 do niniejszej procedury.

- Realizacja i rozliczenie projektu odbywa się zgodnie z umową o finansowanie. Dokumenty finansowo-księgowo-płacowe archiwizowane są w sposób wyodrębniony.

§ 8

KONTROLA ZEWNĘTRZNA I AUDYT PROJEKTÓW

- Kierownik Projektu zapewnia obsługę zespołów kontrolnych i audytowych w całym okresie realizacji projektu i jego trwałości. Audyty zewnętrzne odbywają się we współpracy z Dyrektorem Centrum i / lub innym wskazanym przez niego pracownikiem Uczelni.

- Kierownik Projektu ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni od otrzymania informacji, powiadomić audytora wewnętrznego oraz Dyrektora Centrum o terminie i zakresie planowanej kontroli zewnętrznej.

- Za dostarczenie wszelkich niezbędnych dokumentów podmiotom kontrolującym odpowiadają jednostki organizacyjne administracji Uczelni, zgodnie ze swoimi kompetencjami, przy wsparciu Centrum.

- Informacje pokontrolne po zakończeniu audytu powinny zostać przekazane przez Kierownika Projektu  do Centrum nie później niż w terminie 2 dni od dnia ich otrzymania.

- Na podstawie opinii właściwych jednostek organizacyjnych Uczelni, Kierownik Projektu wspólnie z Kierownikiem Jednostki Organizacyjnej przedstawia właściwemu Prorektorowi, zaopiniowaną przez Centrum, propozycję stanowiska Uczelni w sprawie informacji pokontrolnej (jeśli dotyczy).

- Centrum odpowiada za przesłanie stanowiska Uczelni w sprawie informacji pokontrolnej do instytucji kontrolującej.

- Kierownik Projektu przedstawia właściwemu Prorektorowi, za pośrednictwem Centrum, zaakceptowane przez Kierownika Jednostki Organizacyjnej sprawozdanie z wykonania zaleceń pokontrolnych.

§ 9

TRWAŁOŚĆ PROJEKTÓW

- Odpowiedzialność za prawidłową i zgodną z umową o dofinansowanie realizację obowiązków dotyczących zarządzania trwałością projektu spoczywa na Kierowniku Projektu. W przypadku braku możliwości wykonywania tych obowiązków przez Kierownika Projektu, za utrzymanie i realizację trwałości projektu odpowiada aktualny Kierownik Jednostki Organizacyjnej, w której projekt był realizowany.

- Nie później niż pół roku przed terminem zakończenia projektu, określonym w umowie               o dofinansowanie, Kierownik Projektu przedstawia do zatwierdzenia Kierownikowi Jednostki Organizacyjnej, w której jest realizowany projekt, plan realizacji wskaźników i/lub rezultatów projektu oraz utrzymania trwałości projektu, tj. plan trwałości projektu (wzór planu realizacji wskaźników projektu oraz utrzymania trwałości projektu stanowi załącznik nr 8 do niniejszej procedury), który powinien być zaopiniowany przez Centrum.

- Zaakceptowany przez Kierownika Jednostki Organizacyjnej plan realizacji wskaźników projektu oraz utrzymania trwałości projektu należy niezwłocznie przekazać do opiekuna projektu ze strony Centrum.

- W okresie trwałości projektu Kierownik Projektu przekazuje  Prorektorowi ds. Nauki  w okresach wynikających z wytycznych wynikających z umowy, a w przypadku braku stosownych wytycznych w okresach rocznych, w formie pisemnej zaakceptowany przez Kierownika Jednostki Organizacyjnej i zweryfikowany przez Centrum raport z realizacji wskaźników (wzór raportu z realizacji wskaźników stanowi załącznik nr 9 do niniejszej procedury).

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – wniosek o udział w projekcie,

- Załącznik nr 2 – powierzenie obowiązków kierownikowi projektu,

- Załącznik nr 3 – wniosek o otwarcie projektu,

- Załącznik nr 3a – karta projektu,

- Załącznik nr 4 – karta stanowiska pracy wraz z zakresem obowiązków osoby zatrudnionej przy realizacji projektu,

- Załącznik nr 5 – karta czasu pracy (projekty finansowane z krajowych źródeł),

- Załącznik nr 5a – karta czasu pracy –Timesheet (projekty finansowane ze środków zagranicznych),

- Załącznik nr 6 – oświadczenie o nieprzekraczaniu 276 godzin miesięcznie,

- Załącznik nr 7 – wniosek o zamknięcie projektu,

- Załącznik nr 8 – plan realizacji wskaźników projektu oraz utrzymania trwałości projektu,

- Załącznik nr 9 - raport z realizacji wskaźników.

Zmieniony zarządzeniem nr 102/XVI R/2023 Rektora UMW z dnia 14 czerwca 2023 r.

Zmieniona zarządzeniem nr 102/XVI R/2023 Rektora UMW z dnia 14 czerwca 2023 r.

Zmieniony zarządzeniem nr 102/XVI R/2023 Rektora UMW z dnia 14 czerwca 2023 r.