## Arkusz1
TERMIN ZAKOŃCZENIA
L.p. | NAZWA ROBÓT BUDOWLANYCH, BRANŻOWYCH I WYPOSAŻENIA ODDZIAŁÓW | NAZWA OBIEKTU, TERMIN UMOWY I NR UMOWY
|  | BUDYNEK B | BUDYNEK FB | BUDYNEK H | TERMIN GWARANCJI | TERMIN RĘKOJMI | UWAGI
1. | ROBOTY BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE | UMOWA NR 1/2005 z 26.07.2005 r. | UMOWA NR 1/2005 z 26.07.2005 r. | UMOWA NR 1/2005 z 26.07.2005 r. |  |  | GWARANCJA JAKOŚCI WYKON. NA OKRES 5 LAT Rozdz. 2 Szczególne warunki umowy [8.3.2] + rękojmia wad fizycznych w okreresie ich ujawnienia. Rozdz. 3 pkt. 6 pp 6.3.5
1.1 | ROBOTY MUROWE | Zadanie 2 SWU [1.1.25] i aneks nr 2 z 29.09.2006 r. o zmianie terminu zakończenia robót na 15.02.2007 r. | Zadanie 3 SWU [1.1.25] i aneks nr 2 z 29.09.2006 r. o zmianie terminu zakończenia robót na 15.02.2007 r. | Zadanie 4 SWU [1.1.25] i aneks nr 2 z 29.09.2006 r. o zmianie terminu zakończenia robót na 20.05.2007 r.
1.2 | TYNKI I OKŁADZINY
1.3 | ROBOTY MALARSKIE
1.4 | MONTAŻ STOLARKI DRZWIOWEJ
1.5 | PODŁOZA I POSADZKI
1.6 | ŚLUSARKA DRZWIOWA
1.7 | SUFITY PODWIESZONE SYSTEMOWE I ŚCIANY SYSTEMOWE
1.8 | IZOLACJE AKUSTYCZNE
1.9 | SPRZĄTANIE, WYKONANIE POPRAWEK I EWENTUALNYCH NAPRAW | do 15.02.2007 | do 15.02.2007 | do 20.05.2007
1.10 | ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH I WYKOŃCZENIOWYCH Z UDZIAŁEM WŁAŚCICIELA t.j. A.M., użytkownika, nr prot. i data | 14.04.2007 | 14.04.2007 | 31.12.2006
2. | MONTAŻ DŹWIGÓW WRAZ Z AUTOMATYKĄ I NAPĘDEM.
2.1 | ODBIÓR DŹWIGÓW Z UDZIAŁEM WŁAŚCICIELA t.j. A.M. i użytkownika i UDT, nr prot. i data | 07.04.2007 | 30.04.2007 | po odbiorzr UDT 31.12.2005
3. | INSTALACJE ELEKTRYCZNE
3.1 | OPRAWY OŚWIETLENIOWE I OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY
3.2 | MONTAŻ ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH
3.3 | INSTALACJA ODGROMOWA - WYKONANIE POMIARÓW
3.4 | INSTALACJA SYSTEMU ODDYMIANIA - KORYTARZE, KLATKI SCHODOWE
3.5 | INSTALACJA AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ
3.6 | INSTALACJA DŹWIEKOWEGO SYTSEMU OSTRZEGANIA
3.7 | INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
3.8 | INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU
3.9 | INSTALACJA KONTROLI DOSTĘPU
3.10 | INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWEJ
3.11 | INSTALACJA TELEWIZJI ROZSIEWCZEJ
3.12 | INSTALACJA SYSTEMU PRZYZYWOWEGO
3.13 | SPRZĄTANIE, WYKONANIE POPRAWEK I EWENTUALNYCH NAPRAW
3.14 | ROZRUCH TECHNOLOGICZNY 24 godzinny z wykonaniem regulacji nastaw z udziałem użytkownika
3.15 | ODBIÓR INSTALACJI ELEKTR. Z UDZIAŁEM WŁAŚCICIELA t.j. A.M. i użytkownika, nr prot. i data | 14.04.2007 | 14.04.2007 | 31.12.2006
4. | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH
4.1 | Międzyblokowa sieć średniego ciśnienia
4.2 | Instalacja gazów medycznych
4.3 | Armatura gazów medycznych
4.4 | Montaż ściennych paneli w salach wzmożonego nadzoru i normanej opieki medycznej | 30.04.2007 | 30.04.2007
4.5 | Stacja pomp próżni
4.6 | Instalacja sygnalizacji gazów medycznych
4.7 | ROZRUCH TECHNOLOGICZNY 24 godzinny z wykonaniem regulacji, nastaw z udziałem użytkownika | 31.05.2007 | 31.05.2007
4.8 | ODBIÓR INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH Z UDZIAŁEM WŁAŚCICIELA t.j. A.M. i użytkownika, nr prot. i data | 15.06.2007 | 15.06.2007
5. | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
5.1 | ORUROWANIE PIONOWE I POZIOME
5.2 | MONTAŻ ARMATURY I GRZEJNIKÓW
5.3 | WĘZEŁ CIEPLNY MONTAŻ I IZOLACJE TERMICZNE
5.4 | ODBIÓR INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Z UDZIAŁEM WŁAŚCICIELA t.j. A.M. i użytkownika, nr prot. i data | 31.03.2007 | 31.03.2007 | 31.12.2006
6. | INSTALACJE SANITARNE
6.1 | INSTALACJA ZIMNEJ WODY TRANZYTOWEJ I OBIEKTOWEJ
6.2 | INSTALACJE CIEPŁEJ WODY
6.3 | INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
6.4 | INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
6.5 | MONTAŻ PRZYBORÓW SANITARNYCH I ARMATURY
6.6 | MONTAŻ PRZYBORÓW DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
6.7 | MONTAŻ LICZNIKÓW WODY ZIMNEJ
6.8 | ODBIÓR INSTALACJI SANITARNYCH Z UDZIAŁEM WŁAŚCICIELA t.j. A.M. i użytkownika, nr prot. i data | 31.03.2007 | 31.03.2007 | 31.12.2006
7. | INSTALACJE HYDRANTOWE
7.1 | RUROCIĄGI HYDRANTOWE WRAZ Z ARMATURĄ I OSPRZĘTEM
7.2 | IZOLACJE RUROCIĄGÓW ANTYZROSZENIOWE
7.3 | WYPOSAŻENIE SZAFEK HYDRANTOWYCH
7.4 | ODBIÓR INSTALACJI HYDRANTOWYCH Z UDZIAŁEM WŁAŚCICIELA t.j. A.M. użytkownika, nr prot. i data | 31.03.2007 | 31.03.2007 | 31.12.2006
8. | INSTALACJE CHŁODNICZE DLA CENTRAL KLIMATYZACYJNYCH
8.1 | RUROCIĄGI Z ARMATURĄ I OSPRZĘTEM ORAZ POMPAMI , AUTOMATYKA
8.2 | IZOLACJE TERMICZNE RUROCIĄGÓW CHŁODNICZYCH
8.3 | ODBIÓR INSTALACJI CHŁODNICZYCH Z UDZIAŁEM WŁAŚCICIELA t.j. A.M. i użytkownika, nr prot. i data | 14.04.2007 | 14.04.2007 | 31.12.2006
9. | INSTALACJE CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO DLA CENTRAL KLIMATYZACYJNO - WENTYLACYJNYCH
9.1 | RUROCIĄGI Z ARMATURĄ II POMPAMI ORAZ AUTOMATYKĄ
9.2 | IZOLACJE TERMICZNE RUROCIĄGÓW CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO
9.3 | ODBIÓR INSTALACJI CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO Z UDZIAŁEM WŁAŚCICIELA t.j. A.M. i użytkownika, nr prot. i data | 14.04.2007 | 14.04.2007 | 31.12.2006
10. | INSTALACJE PARY TECHNOLOGICZNEJ
10.1 | RUROCIĄGI Z ARMATURĄ, AUTOMATYKĄ, RUROCIĄGI TRANZYTOWE
10.2 | MONTAŻ NAWILŻACZY Z ARMATURĄ I AUTOMATYKĄ
10.3 | IZOLACJE RUROCIĄGÓW I ARMATURY
10.4 | ODBIÓR INSTALACJI PARY TECHNOLOGICZNEJ Z UDZIAŁEM WŁAŚCICIELA t.j. A.M. i użytkownika, nr prot. i data | 14.04.2007 | 14.04.2007 | 31.12.2006
11. | WENTYLACJA I KLIMATYZACJA - WYPOSAŻENIE
11.1 | PRZEWODY WENTYLACYJNE
11.2 | CENTRALE WENTYLACYJNO - KLIMATYZACYJNE WRAZ Z COKOŁAMI TŁUMIĄCYMI
11.3 | OSPRZĘT I ARMATURA WENTYLACYJNA (PRZEPUSTNICE, FILTRY, NAWILŻACZE, ANEMOSTATY I.T.P.)
11.4 | AUTOMATYKA WRAZ Z OPRZEWODOWANIEM I OPOMIAROWANIEM
11.5 | PRÓBY I POMIARY PROTOKÓŁ KOŃCOWY
11.6 | ROZRUCH TECHNOLOGICZNY 24 godzinny z wykonaniem regulacji, nastaw z udziałem użytkownika
11.7 | ODBIÓRWENTYLACJI I KLIMATYZACJI Z UDZIAŁEM WŁAŚCICIELA t.j. A.M. i użytkownika, nr prot. i data | 14.04.2007 | 14.04.2007 | 31.12.2006
12. | WYPOSAŻENIE ODDZIAŁÓW ZGODNIE Z PROGRAMEM MEDYCZNYM ZATW. PRZEZ MIN. ZDROWIA 19.09.2006 DECYZJĄ NR 1/74
12.1 | KLINIKA UROLOGII I ONKOLOGII UROLOGICZNEJ PARTER ±0,00, 40 ŁÓŻEK
12.1.1 | łóżka z materacami i pościelą, szafki przyłóżkowe | 31.12.2006
12.1.2 | meble niemedyczne( i biurowe bud. H) | 31.12.2006 | 15.06.2007 | 31.10.2006
12.1.3 | meble medyczne | 31.12.2006 | 15.06.2007
12.1.4 | wóżki, kozetki, wózki pierwszej pomocy, | 31.12.2006 | 30.06.2007
12.1.5 | wyposażenie pokoi zabiegowych, | 31.12.2006 | 30.06.2007
12.1.6 | wyposażenie brudowników,szatni, magazynów leków, pościeli i sprzętu | 31.05.2007 | 31.05.2007 | 28.02.2007 szatnie
12.1.7 | montaż zasłon okiennych lamelowych lub firan | 31.05.2007 | 31.05.2007 | 30.09.2006 zasłony
12.1.8 | sprzęt biurowy; drukarki, komputery, telefony, kopiarki | 07.07.2007 | 07.07.2007
12.1.9 | wyposażenie sali operacyjnej w kompletny sprzęt wg wymagań | 30.06.2007 | -
12.1.10 | wyposażenie sali operacyjnej 2/110 i 2/111w narzędzia wg potrzeb | 31.12.2006 | -
12.1.11 | gruntowne mycie i sprzątanie | 30.06.2007 | 30.06.2007 | 30.11.2006
12.1.12 | ODBIÓR WYPOSAŻENIAZ UDZIAŁEM WŁAŚCICIELA t.j. A.M. i użytkownika i SANEPID,PIP, nr prot. i data | 7.07.2007 | 07.07.2007
12.2 | KLINIKA CHIRURGII KRÓTKOTERMINOWEJ I MAŁOINWAZYJNEJ PARTER ±0,00, 26 ŁÓŻEK
12.2.1 | łóżka z materacami i pościelą, szafki przyłóżkowe | 31.12.2006 | -
12.2.2 | meble niemedyczne | 31.12.2006 | 15.06.2007
12.2.3 | meble medyczne | 31.12.2006 | 15.06.2007
12.2.4 | wóżki, kozetki, wózki pierwszej pomocy, | 31.12.2006 | 30.06.2007
12.2.5 | wyposażenie pokoi zabiegowych, | 31.12.2006 | 30.06.2007
12.2.6 | wyposażenie brudowników, magazynów leków, pościeli i sprzętu | 31.05.2007 | 31.05.2007
12.2.7 | montaż zasłon okiennych lamelowych lub firan | 31.05.2007 | 31.05.2007
12.2.8 | sprzęt biurowy; drukarki, komputery, telefony, kopiarki | 07.07.2007 | 07.07.2007
12.2.9 | wyposażenie sali operacyjnej 2/112 i 2/117 w kompletny sprzęt wg wymagań | 30.06.2007 | -
12.2.10 | wyposażenie sali operacyjne j w narzędzia wg potrzeb | 30.06.2007 | -
12.2.11 | gruntowne mycie i sprzątanie | 30.06.2007 | 30.06.2007
12.2.12 | ODBIÓR WYPOSAŻENIAZ UDZIAŁEM WŁAŚCICIELA t.j. A.M. i użytkownika i SANEPID,PIP, nr prot. i data | 14.07.2007 | 14.07.2007
12.3 | KLINIKA CHIRURGII SERCA I PIĘTRO, 40 ŁÓŻEK
12.3.1 | łóżka z materacami i pościelą, szafki przyłóżkowe | 31.12.2006 | -
12.3.2 | meble niemedyczne | 31.12.2006 | 30.06.2007
12.3.3 | meble medyczne | 31.12.2006 | 30.06.2007
12.3.4 | wóżki, kozetki, wózki pierwszej pomocy, | 31.12.2006 | 30.06.2007
12.3.5 | wyposażenie pokoi zabiegowych, | 31.12.2006 | 15.07.2007
12.3.6 | wyposażenie brudowników, magazynów leków, pościeli i sprzętu | 15.07.2007 | 15.07.2007
12.3.7 | montaż zasłon okiennych lamelowych lub firan | 31.07.2007 | 31.07.2007
12.3.8 | sprzęt biurowy; drukarki, komputery, telefony, kopiarki | 07.07.2007 | 07.07.2007
12.3.9 | wyposażenie sali operacyjnej 2/121 i 2/122 w kompletny sprzęt wg wymagań | 31.08.2007 | -
12.3.10 | wyposażenie sali operacyjnej w narzędzia wg potrzeb | 31.08.2007 | -
12.3.11 | gruntowne mycie i sprzątanie | 31.08.2007 | 31.08.2007
12.3.12 | ODBIÓR WYPOSAŻENIAZ UDZIAŁEM WŁAŚCICIELA t.j. A.M. i użytkownika i SANEPID,PIP, nr prot. i data | 07.09.2007 | 07.09.2007
12.4 | KLINIKA KARDIOLOGII I PIĘTRO, 40 ŁÓŻEK
12.4.1 | łóżka z materacami i pościelą, szafki przyłóżkowe | 31.12.2006 | -
12.4.2 | meble niemedyczne | 31.12.2006 | 30.06.2007
12.4.3 | meble medyczne | 31.12.2006 | 30.06.2007
12.4.4 | wóżki, kozetki, wózki pierwszej pomocy, | 31.12.2006 | 30.06.2007
12.4.5 | wyposażenie pokoi zabiegowych, | 31.12.2006 | 15.07.2007
12.4.6 | wyposażenie brudowników, magazynów leków, pościeli i sprzętu | 15.07.2007 | 15.07.2007
12.4.7 | montaż zasłon okiennych lamelowych lub firan | 31.07.2007 | 31.07.2007
12.4.8 | sprzęt biurowy; drukarki, komputery, telefony, kopiarki | 07.07.2007 | 07.07.2007
12.4.9 | wyposażenie sali operacyjnej w kompletny sprzęt wg wymagań | - | -
12.4.10 | wyposażenie sali operacyjnej w narzędzia wg potrzeb | - | -
12.4.11 | gruntowne mycie i sprzątanie | 31.08.2007 | 31.08.2007
12.4.12 | ODBIÓR WYPOSAŻENIAZ UDZIAŁEM WŁAŚCICIELA t.j. A.M. i użytkownika i SANEPID,PIP, nr prot. i data | 07.09.2007 | 07.09.2007
12.5 | KLINIKA INTENSYWNEJ TERAPII II PIETRO , 20 ŁÓŻEK
12.5.1 | łóżka z materacami i pościelą, szafki przyłóżkowe | 31.12.2006 | -
12.5.2 | meble niemedyczne | 31.12.2006 | 15.06.2007
12.5.3 | meble medyczne | 31.12.2006 | 15.06.2007
12.5.4 | wóżki, kozetki, wózki pierwszej pomocy, | 31.12.2006 | 30.06.2007
12.5.5 | wyposażenie pokoi zabiegowych, | 31.12.2006 | 30.06.2007
12.5.6 | wyposażenie brudowników, magazynów leków, pościeli i sprzętu | 31.05.2007 | 31.05.2007
12.5.7 | montaż zasłon okiennych lamelowych lub firan | 31.05.2007 | 31.05.2007
12.5.8 | sprzęt biurowy; drukarki, komputery, telefony, kopiarki | 07.07.2007 | 07.07.2007
12.5.9 | wyposażenie sali operacyjnej w kompletny sprzęt wg wymagań | 30.06.2007 | -
12.5.10 | wyposażenie sali operacyjnej w narzędzia wg potrzeb | 30.06.2007 | -
12.5.11 | gruntowne mycie i sprzątanie | 30.06.2007 | 30.06.2007
12.5.12 | ODBIÓR WYPOSAŻENIAZ UDZIAŁEM WŁAŚCICIELA t.j. A.M. i użytkownika i SANEPID,PIP, nr prot. i data | 14.07.2007 | 14.07.2007
12.6 | ODDZIAŁ POOPERACYJNY KARDIOCHIRURGII II PIĘTRO, 10 ŁÓŻEK
12.6.1 | łóżka z materacami i pościelą, szafki przyłóżkowe | 31.12.2006 | -
12.6.2 | meble niemedyczne | 31.12.2006 | 30.06.2007
12.6.3 | meble medyczne | 31.12.2006 | 30.06.2007
12.6.4 | wóżki, kozetki, wózki pierwszej pomocy, | 31.12.2006 | 30.06.2007
12.6.5 | wyposażenie pokoi zabiegowych, | 30.06.2006 | 15.07.2007
12.6.6 | wyposażenie brudowników, magazynów leków, pościeli i sprzętu | 30.06.2006 | 30.06.2007
12.6.7 | montaż zasłon okiennych lamelowych lub firan | 31.07.2007 | 30.07.2007
12.6.8 | sprzęt biurowy; drukarki, komputery, telefony, kopiarki | 07.07.2007 | 07.07.2007
12.6.9 | wyposażenie sali operacyjnej w kompletny sprzęt wg wymagań | - | -
12.6.10 | wyposażenie sali operacyjnej w narzędzia wg potrzeb | - | -
12.6.11 | gruntowne mycie i sprzątanie | 31.07.2007 | 31.07.2007
12.6.12 | ODBIÓR WYPOSAŻENIAZ UDZIAŁEM WŁAŚCICIELA t.j. A.M. i użytkownika i SANEPID,PIP, nr prot. i data | 25.08.2007 | 25.08.2007
12.7 | ODDZIAŁ POOPERACYJNY NEUROCHIRURGII II PIĘTRO, 10 ŁÓŻEK
12.7.1 | łóżka z materacami i pościelą, szafki przyłóżkowe | 31.12.2006 | -
12.7.2 | meble niemedyczne | 31.12.2006 | 30.06.2007
12.7.3 | meble medyczne | 31.12.2006 | 30.06.2007
12.7.4 | wóżki, kozetki, wózki pierwszej pomocy, | 31.12.2006 | 30.06.2007
12.7.5 | wyposażenie pokoi zabiegowych, | 31.12.2006 | 15.07.2007
12.7.6 | wyposażenie brudowników, magazynów leków, pościeli i sprzętu | 30.06.2007 | 30.06.2007
12.7.7 | montaż zasłon okiennych lamelowych lub firan | 30.06.2007 | 30.06.2007
12.7.8 | sprzęt biurowy; drukarki, komputery, telefony, kopiarki | 07.07.2007 | 07.07.2007
12.7.9 | wyposażenie sali operacyjnej w kompletny sprzęt wg wymagań | - | -
12.7.10 | wyposażenie sali operacyjnej w narzędzia wg potrzeb | - | -
12.7.11 | gruntowne mycie i sprzątanie | 15.07.2007 | 15.07.2007
12.7.12 | ODBIÓR WYPOSAŻENIAZ UDZIAŁEM WŁAŚCICIELA t.j. A.M. i użytkownika i SANEPID,PIP, nr prot. i data | 11.08.2007 | 11.08.2007
12.8 | KLINIKA NEUROCHIRURGII III PIĘTRO, 40 ŁÓŻEK
12.8.1 | łóżka z materacami i pościelą, i szafki przyłóżkowe | 31.12.2006
12.8.2 | meble niemedyczne | 31.12.2006 | 30.06.2007
12.8.3 | meble medyczne | 31.12.2006 | 30.06.2007
12.8.4 | wóżki, kozetki, wózki pierwszej pomocy, | 31.12.2006 | 30.06.2007
12.8.5 | wyposażenie pokoi zabiegowych, | 31.12.2006 | 15.07.2007
12.8.6 | wyposażenie brudowników, magazynów leków, pościeli i sprzętu | 30.06.2007 | 30.06.2007
12.8.7 | montaż zasłon okiennych lamelowych lub firan | 30.06.2007 | 30.06.2007
12.8.8 | sprzęt biurowy; drukarki, komputery, telefony, kopiarki
12.8.9 | wyposażenie sali operacyjnej 2/118 I 2/119 w kompletny sprzęt wg wymagań | 30.07.2007 | -
12.8.10 | wyposażenie sali operacyjnej w narzędzia wg potrzeb | 30.07.2007 | -
12.8.11 | gruntowne mycie i sprzątanie | 30.07.2007 | 30.07.2007
12.8.12 | ODBIÓR WYPOSAŻENIAZ UDZIAŁEM WŁAŚCICIELA t.j. A.M. i użytkownika i SANEPID,PIP, nr prot. i data | 18.08.2007 | 18.08.2007
12.9 | KLINIKA NEUROLOGII III PIĘTRO, 40 ŁÓŻEK
12.9.1 | łóżka z materacami i pościelą, i szafki przyłóżkowe | 31.12.2006 | -
12.9.2 | meble niemedyczne | 31.12.2006 | 30.06.2007
12.9.3 | meble medyczne | 31.12.2006 | 30.06.2007
12.9.4 | wóżki, kozetki, wózki pierwszej pomocy, | 31.12.2006 | 30.06.2007
12.9.5 | wyposażenie pokoi zabiegowych, | 31.12.2006 | 15.07.2007
12.9.6 | wyposażenie brudowników, magazynów leków, pościeli i sprzętu | 30.06.2007 | 30.06.2007
12.9.7 | montaż zasłon okiennych lamelowych lub firan | 30.06.2007 | 30.06.2007
12.9.8 | sprzęt biurowy; drukarki, komputery, telefony, kopiarki | 07.07.2007 | 07.07.2007
12.9.9 | wyposażenie sali operacyjnej w kompletny sprzęt wg wymagań | - | -
12.9.10 | wyposażenie sali operacyjnej w narzędzia wg potrzeb | - | -
12.9.11 | gruntowne mycie i sprzątanie | 15.07.2007 | 15.07.2007
12.9.12 | ODBIÓR WYPOSAŻENIAZ UDZIAŁEM WŁAŚCICIELA t.j. A.M. i użytkownika i SANEPID,PIP, nr prot. i data | 04.08.2007 | 04.08.2007
12.10 | KLINIKA ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU IV PIĘTRO, 40 ŁÓŻEK
12.10.1 | łóżka z materacami i pościelą, i szafki przyłóżkowe | 31.12.2006 | -
12.10.2 | meble niemedyczne | 31.12.2006
12.10.3 | meble medyczne | 31.12.2006
12.10.4 | wóżki, kozetki, wózki pierwszej pomocy, | 31.12.2006
12.10.5 | wyposażenie pokoi zabiegowych, | 31.12.2006
12.10.6 | wyposażenie brudowników, magazynów leków, pościeli i sprzętu | 31.05.2007 | 31.05.2007
12.10.7 | montaż zasłon okiennych lamelowych lub firan | 31.05.2007 | 31.05.2007
12.10.8 | sprzęt biurowy; drukarki, komputery, telefony, kopiarki | 07.07.2007 | 07.07.2007
12.10.9 | wyposażenie sali operacyjne 2/108 i 2/109 j w kompletny sprzęt wg wymagań | 30.06.2007 | -
12.10.10 | wyposażenie sali operacyjnej w narzędzia wg potrzeb | 31.12.2006 | -
12.10.11 | gruntowne mycie i sprzątanie | 30.06.2007 | 30.06.2007
12.10.12 | ODBIÓR WYPOSAŻENIAZ UDZIAŁEM WŁAŚCICIELA t.j. A.M. i użytkownika i SANEPID,PIP, nr prot. i data | 28.07.2007 | 28.07.2007
12.11 | KLINIKA CHIRURGII OGÓLNEJ I CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ IV PIĘTRO, 40 ŁÓŻEK
12.11.1 | łóżka z materacami i pościelą, szafki przyłóżkowe | 31.12.2006 | -
12.11.2 | meble niemedyczne | 31.12.2006 | 15.06.2007
12.11.3 | meble medyczne | 31.12.2006 | 15.06.2007
12.11.4 | wóżki, kozetki, wózki pierwszej pomocy, | 31.12.2006 | 30.06.2007
12.11.5 | wyposażenie pokoi zabiegowych, | 31.12.2006 | 30.06.2007
12.11.6 | wyposażenie brudowników, magazynów leków, pościeli i sprzętu | 31.05.2007 | 31.05.2007
12.11.7 | montaż zasłon okiennych lamelowych lub firan | 31.05.2007 | 31.05.2007
12.11.8 | sprzęt biurowy; drukarki, komputery, telefony, kopiarki | 07.07.2007 | 07.07.2007
12.11.9 | wyposażenie sali operacyjnej w kompletny sprzęt wg wymagań | - | -
12.11.10 | wyposażenie sali operacyjnej w narzędzia wg potrzeb | - | -
12.11.11 | gruntowne mycie i sprzątanie | 30.06.2007 | 30.06.2007
12.11.12 | ODBIÓR WYPOSAŻENIAZ UDZIAŁEM WŁAŚCICIELA t.j. A.M. i użytkownika i SANEPID,PIP, nr prot. i data | 14.07.2007 | 14.07.2007
12.12 | KLINIKA GASTROENTEROLOGII I HEPATOLOGII V PIĘTRO, 40 ŁÓŻEK
12.12.1 | łóżka z materacami i pościelą, szafki przyłóżkowe | 31.12.2006 | -
12.12.2 | meble niemedyczne | 31.12.2006 | 15.06.2007
12.12.3 | meble medyczne | 31.12.2006 | 15.06.2007
12.12.4 | wóżki, kozetki, wózki pierwszej pomocy, | 31.12.2006 | 30.06.2007
12.12.5 | wyposażenie pokoi zabiegowych, | 31.12.2006 | 30.06.2007
12.12.6 | wyposażenie brudowników, magazynów leków, pościeli i sprzętu | 31.05.2007 | 31.05.2007
12.12.7 | montaż zasłon okiennych lamelowych lub firan | 31.05.2007 | 31.05.2007
12.12.8 | sprzęt biurowy; drukarki, komputery, telefony, kopiarki | 07.07.2007 | 07.07.2007
12.12.9 | wyposażenie sali operacyjnej w kompletny sprzęt wg wymagań | - | -
12.12.10 | wyposażenie sali operacyjnej w narzędzia wg potrzeb | - | -
12.12.11 | gruntowne mycie i sprzątanie | 30.06.2007 | 30.06.2007
12.12.12 | ODBIÓR WYPOSAŻENIAZ UDZIAŁEM WŁAŚCICIELA t.j. A.M. i użytkownika i SANEPID,PIP, nr prot. i data | 04.08.2007 | 04.08.2007
12.13 | KLINIKA REUMATOLOGII V PIĘTRO, 40 ŁÓŻEK
12.13.1 | łóżka z materacami i pościelą, szafki przyłóżkowe | 31.12.2006 | -
12.13.2 | meble niemedyczne | 31.12.2006 | 15.06.2007
12.13.3 | meble medyczne | 31.12.2006 | 15.06.2007
12.13.4 | wóżki, kozetki, wózki pierwszej pomocy, | 31.12.2006 | 30.06.2007
12.13.5 | wyposażenie pokoi zabiegowych, | 31.12.2006 | 30.06.2007
12.13.6 | wyposażenie brudowników, magazynów leków, pościeli i sprzętu | 31.05.2007 | 31.05.2007
12.13.7 | montaż zasłon okiennych lamelowych lub firan | 31.05.2007 | 31.05.2007
12.13.8 | sprzęt biurowy; drukarki, komputery, telefony, kopiarki | 07.07.2007 | 07.07.2007
12.13.9 | wyposażenie sali operacyjnej w kompletny sprzęt wg wymagań | - | -
12.13.10 | wyposażenie sali operacyjnej w narzędzia wg potrzeb | - | -
12.13.11 | gruntowne mycie i sprzątanie | 30.06.2007 | 30.06.2007
12.13.12 | ODBIÓR WYPOSAŻENIAZ UDZIAŁEM WŁAŚCICIELA t.j. A.M. i użytkownika i SANEPID,PIP, nr prot. i data | 07.07.2007 | 07.07.2007 | -
13. | Odbiory końcowe z udziałem PIP, PIS, PIOŚ (WIOŚ), SANEPID, P-POŻ wraz z właścicielem AM i użytkownikiem sprzętu , wyposażeniem | od 18.06.2007 do 31.07.2007 | od 18.06.2007 do 31.07.2007
14. | Przekazanie obiektów użytkownikowi wraz z dokumentacją powykonawczą, instrukcjami obsługi e.t.c. | 01.08.2007 | 01.08.2007 | do 31.05.2007
Zamówienie do wyposażenia sprzętu medycznego i niemedycznego:
1. Dla budynku B i Fb musi być złożone w wersji elektronicznej do ZIAM przez dyrektora ASK dla poszczególnych oddziałów, zakładów, klinik i działów nie później niż do 24.03.2007 r.
2. Dla budynku H - musi być złożone w wersji elektronicznej do ZIAM przez dyrektora ASK dla poszczególnych działów i komórek organizacyjnych nie później niż do 24.03.2007 r.
3. Zakupy uzupełniające dla klinik jak niżej (kwota nie może być wyższa niż 600 000,00 zł brutto dla każdej z tych klinik).
-Klinika Reumatologii
- Klinika Gastroenterologii i Hepatologii
- Klinika Neurologii
Wyposażenie dla klinik jak w pkt. 3 zostanie przeniesione z dotychczasowego miejsca użytkowania.
L.p. | NAZWA ROBÓT BUDOWLANYCH, BRANŻOWYCH I WYPOSAŻENIA ODDZIAŁÓW | NAZWA OBIEKTU, TERMIN UMOWY I NR UMOWY
|  | BUDYNEK J | BUDYNEK K | BUDYNEK AP | TERMIN GWARANCJI | TERMIN RĘKOJMI | UWAGI
1. | ROBOTY BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE | UMOWA NR 1/2005 z 26.07.2005 r. | UMOWA NR ZI/AM/PN-1/06 z dnia 28.04.2006 r. i aneks nr 1/2006 z 29.09.2006r. W sprawie terminu zakończenia robót na 31.05.2007r. | UMOWA NR 1/2005 z 26.07.2005 r.
1.1 | ROBOTY MUROWE | Zadanie 5 SWU [1.1.25] i aneks nr 2 z 29.09.2006 r. o zmianie terminu zakończenia robót na 15.02.2006 r. |  | Zadanie 1 SWU [1.1.25] i aneks nr 2 z 29.09.2006 r. o zmianie terminu zakończenia robót na 28.02.2006 r.
1.2 | TYNKI I OKŁADZINY
1.3 | ROBOTY MALARSKIE
1.4 | MONTAŻ STOLARKI DRZWIOWEJ
1.5 | PODŁOZA I POSADZKI
1.6 | ŚLUSARKA DRZWIOWA
1.7 | SUFITY PODWIESZONE SYSTEMOWE I ŚCIANY SYSTEMOWE
1.8 | IZOLACJE AKUSTYCZNE
1.9 | SPRZĄTANIE, WYKONANIE POPRAWEK I EWENTUALNYCH NAPRAW
1.10 | ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH I WYKOŃCZENIOWYCH Z UDZIAŁEM WŁAŚCICIELA t.j. A.M., użytkownika, nr prot. i data | 30.04.2007 | 15.06.2007 | 15.04.2007
2. | MONTAŻ DŹWIGÓW WRAZ Z AUTOMATYKĄ I NAPĘDEM.
2.1 | ODBIÓR DŹWIGÓW Z UDZIAŁEM WŁAŚCICIELA t.j. A.M. i użytkownika i UDT, nr prot. i data | 15.05.2007 | 15.05.2007 | 30.09.2006
3. | INSTALACJE ELEKTRYCZNE
3.1 | OPRAWY OŚWIETLENIOWE I OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY
3.2 | MONTAŻ ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH
3.3 | INSTALACJA ODGROMOWA - WYKONANIE POMIARÓW
3.4 | INSTALACJA SYSTEMU ODDYMIANIA - KORYTARZE, KLATKI SCHODOWE
3.5 | INSTALACJA AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ
3.6 | INSTALACJA DŹWIEKOWEGO SYTSEMU OSTRZEGANIA
3.7 | INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
3.8 | INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU
3.9 | INSTALACJA KONTROLI DOSTĘPU
3.10 | INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWEJ
3.11 | INSTALACJA TELEWIZJI ROZSIEWCZEJ
3.12 | INSTALACJA SYSTEMU PRZYZYWOWEGO
3.13 | SPRZĄTANIE, WYKONANIE POPRAWEK I EWENTUALNYCH NAPRAW
3.14 | ROZRUCH TECHNOLOGICZNY 24 godzinny z wykonaniem regulacji nastaw z udziałem użytkownika
3.15 | ODBIÓR INSTALACJI ELEKTR. Z UDZIAŁEM WŁAŚCICIELA t.j. A.M. i użytkownika, nr prot. i data | 30.04.2007 | 15.06.2007 | 15.04.2007
4. | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH
4.1 | Międzyblokowa sieć średniego ciśnienia
4.2 | Instalacja gazów medycznych
4.3 | Armatura gazów medycznych
4.4 | Montaż ściennych paneli w salach wzmożonego nadzoru i normanej opieki medycznej
4.5 | Stacja pomp próżni
4.6 | Instalacja sygnalizacji gazów medycznych
4.7 | ROZRUCH TECHNOLOGICZNY 24 godzinny z wykonaniem regulacji, nastaw z udziałem użytkownika
4.8 | ODBIÓR INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH Z UDZIAŁEM WŁAŚCICIELA t.j. A.M. i użytkownika, nr prot. i data | 07.04.2007 | 30.05.2007 | -
5. | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
5.1 | ORUROWANIE PIONOWE I POZIOME
5.2 | MONTAŻ ARMATURY I GRZEJNIKÓW
5.3 | WĘZEŁ CIEPLNY MONTAŻ I IZOLACJE TERMICZNE
5.4 | ODBIÓR INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Z UDZIAŁEM WŁAŚCICIELA t.j. A.M. i użytkownika, nr prot. i data | 14.04.2007 | 30.05.2007 | 15.03.2007
6. | INSTALACJE SANITARNE
6.1 | INSTALACJA ZIMNEJ WODY TRANZYTOWEJ I OBIEKTOWEJ
6.2 | INSTALACJE CIEPŁEJ WODY
6.3 | INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
6.4 | INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
6.5 | MONTAŻ PRZYBORÓW SANITARNYCH I ARMATURY
6.6 | MONTAŻ PRZYBORÓW DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
6.7 | MONTAŻ LICZNIKÓW WODY ZIMNEJ
6.8 | ODBIÓR INSTALACJI SANITARNYCH Z UDZIAŁEM WŁAŚCICIELA t.j. A.M. i użytkownika, nr prot. i data | 14.04.2007 | 30.05.2007 | 15.03.2007
7. | INSTALACJE HYDRANTOWE
7.1 | RUROCIĄGI HYDRANTOWE WRAZ Z ARMATURĄ I OSPRZĘTEM
7.2 | IZOLACJE RUROCIĄGÓW ANTYZROSZENIOWE
7.3 | WYPOSAŻENIE SZAFEK HYDRANTOWYCH
7.4 | ODBIÓR INSTALACJI HYDRANTOWYCH Z UDZIAŁEM WŁAŚCICIELA t.j. A.M. użytkownika, nr prot. i data | 14.04.2007 | 15.05.2007 | 30.03.2007
8. | INSTALACJE CHŁODNICZE DLA CENTRAL KLIMATYZACYJNYCH
8.1 | RUROCIĄGI Z ARMATURĄ I OSPRZĘTEM ORAZ POMPAMI , AUTOMATYKA
8.2 | IZOLACJE TERMICZNE RUROCIĄGÓW CHŁODNICZYCH
8.3 | ODBIÓR INSTALACJI CHŁODNICZYCH Z UDZIAŁEM WŁAŚCICIELA t.j. A.M. i użytkownika, nr prot. i data | 30.04.2007 | 15.05.2007 | 30.03.2007
9. | INSTALACJE CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO DLA CENTRAL KLIMATYZACYJNO - WENTYLACYJNYCH
9.1 | RUROCIĄGI Z ARMATURĄ II POMPAMI ORAZ AUTOMATYKĄ
9.2 | IZOLACJE TERMICZNE RUROCIĄGÓW CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO
9.3 | ODBIÓR INSTALACJI CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO Z UDZIAŁEM WŁAŚCICIELA t.j. A.M. i użytkownika, nr prot. i data | 30.04.2007 | 30.05.2007 | 30.03.2007
10. | INSTALACJE PARY TECHNOLOGICZNEJ
10.1 | RUROCIĄGI Z ARMATURĄ, AUTOMATYKĄ, RUROCIĄGI TRANZYTOWE
10.2 | MONTAŻ NAWILŻACZY Z ARMATURĄ I AUTOMATYKĄ
10.3 | IZOLACJE RUROCIĄGÓW I ARMATURY
10.4 | ODBIÓR INSTALACJI PARY TECHNOLOGICZNEJ Z UDZIAŁEM WŁAŚCICIELA t.j. A.M. i użytkownika, nr prot. i data | 30.04.2007 | 30.05.2007 | -
11. | WENTYLACJA I KLIMATYZACJA - WYPOSAŻENIE
11.1 | PRZEWODY WENTYLACYJNE
11.2 | CENTRALE WENTYLACYJNO - KLIMATYZACYJNE WRAZ Z COKOŁAMI TŁUMIĄCYMI
11.3 | OSPRZĘT I ARMATURA WENTYLACYJNA (PRZEPUSTNICE, FILTRY, NAWILŻACZE, ANEMOSTATY I.T.P.)
11.4 | AUTOMATYKA WRAZ Z OPRZEWODOWANIEM I OPOMIAROWANIEM
11.5 | PRÓBY I POMIARY PROTOKÓŁ KOŃCOWY
11.6 | ROZRUCH TECHNOLOGICZNY 24 godzinny z wykonaniem regulacji, nastaw z udziałem użytkownika
11.7 | ODBIÓRWENTYLACJI I KLIMATYZACJI Z UDZIAŁEM WŁAŚCICIELA t.j. A.M. i użytkownika, nr prot. i data | 30.04.2007 | 30.05.2007 | 30.03.2007
12. | ZABUDOWA PANELOWA SAL OPERACYJNYCH - BLOK OPERACYJNY II p. SALE: 2/53, 2/55, 2/56, 2/58, 2/59, 2/65, 2/66, 2/67, 2/68, 2/69, 2/108, 2/109, 2/110, 2/111, 2/112, 2/117, 2/118, 2/119, 2/121, 2/122, sale wybudzeniowe | 30.04.2007 | - | -
13. | CENTRALNA STERYLIZATORNIA I STACJA PRZYGOTOWANIA ŁÓŻEK I MATERACY | 30.04.2007 | - | -
14. | CENTRALNA APTEKA | - | 15.06.2007
15. | REHABILITACJA
16. | RENTGENODIAGNOSTYKA | 31.07.2007
17. | ODDZIAŁ RATUNKOWY 11-ŁÓŻKOWY Z IZBĄ PRZYJĘĆ PARTER | 31.08.2007
17.1 | łóżka z materacami i pościelą, szafki przyłóżkowe
17.2 | meble niemedyczne( i biurowe bud. H) |  | 15.07.2007
17.3 | meble medyczne |  | 15.07.2007
17.4 | wóżki, kozetki, wózki pierwszej pomocy, |  | 15.07.2007
17.5 | wyposażenie pokoi zabiegowych, |  | 15.07.2007
17.6 | wyposażenie brudowników,szatni, magazynów leków, pościeli i sprzętu |  | 15.07.2007
17.7 | montaż zasłon okiennych lamelowych lub firan |  | 15.07.2007
17.8 | sprzęt biurowy; drukarki, komputery, telefony, kopiarki |  | 15.07.2007
17.9 | wyposażenie sali operacyjnej w kompletny sprzęt wg wymagań |  | 15.07.2007
17.10 | wyposażenie sali operacyjnej w narzędzia wg potrzeb |  | 30.07.2007
17.11 | gruntowne mycie i sprzątanie |  | 30.07.2007 | 30.11.2006
17.12 | ODBIÓR WYPOSAŻENIAZ UDZIAŁEM WŁAŚCICIELA t.j. A.M. i użytkownika i SANEPID,PIP, nr prot. i data |  | 04.08.2007
18 | KLINIKA CHIRURGII URAZOWEJ I CHIRURGII RĘKI I PIĘTRO, 40 ŁÓŻEK
18.1 | łóżka z materacami i pościelą, szafki przyłóżkowe |  | 15.07.2007
18.2 | meble niemedyczne |  | 15.07.2007
18.3 | meble medyczne |  | 15.07.2007
18.4 | wóżki, kozetki, wózki pierwszej pomocy, |  | 15.07.2007
18.5 | wyposażenie pokoi zabiegowych, |  | 15.07.2007
18.6 | wyposażenie brudowników, magazynów leków, pościeli i sprzętu |  | 15.07.2007
18.7 | montaż zasłon okiennych lamelowych lub firan |  | 15.07.2007
18.8 | sprzęt biurowy; drukarki, komputery, telefony, kopiarki |  | 07.07.2007
18.9 | wyposażenie sali operacyjnej w kompletny sprzęt wg wymagań |  | 15.07.2007
18.10 | wyposażenie sali operacyjne j w narzędzia wg potrzeb |  | 15.07.2007
18.11 | gruntowne mycie i sprzątanie |  | 30.07.2007
18.12 | ODBIÓR WYPOSAŻENIAZ UDZIAŁEM WŁAŚCICIELA t.j. A.M. i użytkownika i SANEPID,PIP, nr prot. i data |  | 04.08.2007
19. | ODDZIAŁ OSTRODYŻUROWY - KLINIKA CHIRURGII URAZOWEJ - II PIĘTRO, 20 ŁÓŻEK, KLINIKA ORTOPEDI- II PIĘTRO, 20 ŁÓŻEK
19.1 | łóżka z materacami i pościelą, szafki przyłóżkowe | 31.12.2006 | -
19.2 | meble niemedyczne | 31.12.2006 | 30.06.2007
19.3 | meble medyczne | 31.12.2006 | 30.06.2007
19.4 | wóżki, kozetki, wózki pierwszej pomocy, | 31.12.2006 | 30.06.2007
19.5 | wyposażenie pokoi zabiegowych, | 31.12.2006 | 15.07.2007
19.6 | wyposażenie brudowników, magazynów leków, pościeli i sprzętu | 15.07.2007 | 15.07.2007
19.7 | montaż zasłon okiennych lamelowych lub firan | 31.07.2007 | 31.07.2007
19.8 | sprzęt biurowy; drukarki, komputery, telefony, kopiarki | 07.07.2007 | 07.07.2007
19.9 | wyposażenie sali operacyjnej w kompletny sprzęt wg wymagań | 31.08.2007 | -
19.10 | wyposażenie sali operacyjnej w narzędzia wg potrzeb | 31.08.2007 | -
19.11 | gruntowne mycie i sprzątanie | 31.08.2007 | 31.08.2007
19.12 | ODBIÓR WYPOSAŻENIAZ UDZIAŁEM WŁAŚCICIELA t.j. A.M. i użytkownika i SANEPID,PIP, nr prot. i data | 07.09.2007 | 07.09.2007
20. | ODDZIAŁ CHIRURGII SZCZĘKOWEJ III PIĘTRO, 16 ŁÓŻEK
20.1 | łóżka z materacami i pościelą, szafki przyłóżkowe |  | -
20.2 | meble niemedyczne |  | 30.07.2007
20.3 | meble medyczne |  | 30.07.2007
20.4 | wóżki, kozetki, wózki pierwszej pomocy, |  | 30.07.2007
20.5 | wyposażenie pokoi zabiegowych, |  | 30.07.2007
20.6 | wyposażenie brudowników, magazynów leków, pościeli i sprzętu |  | 30.07.2007
20.7 | montaż zasłon okiennych lamelowych lub firan |  | 30.07.2007
20.8 | sprzęt biurowy; drukarki, komputery, telefony, kopiarki |  | 07.07.2007
20.9 | wyposażenie sali operacyjnej w kompletny sprzęt wg wymagań |  | 15.07.2007
20.10 | wyposażenie sali operacyjnej w narzędzia wg potrzeb |  | 15.07.2007
20.11 | gruntowne mycie i sprzątanie |  | 15.08.2007
20.12 | ODBIÓR WYPOSAŻENIAZ UDZIAŁEM WŁAŚCICIELA t.j. A.M. i użytkownika i SANEPID,PIP, nr prot. i data |  | 30.08.2007
Zamówienie do wyposażenia sprzętu medycznego i niemedycznego:
1. Dla budynku J musi być złożone w wersji elektronicznej do ZIAM rzez dyrektora ASK dla poszczególnych oddziałów, zakładów, klinik i działów nie później niż do ……. dla:
- Rentgenodiagnostyki - w tarkcie realicacji
- Rehabilitacji - w formie dzierżawy
- Bloku operacyjnego i OIOMów - wyposażenie w urządzenia
2. Dla budynku K - musi być złożone w wersji elektronicznej do ZIAM przez dyrektora ASK rzez dyrektora ASK dla poszczególnych oddziałów, zakładów, klinik i działów nie później niż do …. dla:
- Oddziału Ratunkowego w całości
- Centralnej Apteki
- wg specyfiki oddziałów i ich potrzeb
L.p. | NAZWA ROBÓT BUDOWLANYCH, BRANŻOWYCH I WYPOSAŻENIA ODDZIAŁÓW | NAZWA OBIEKTU, TERMIN UMOWY I NR UMOWY
|  | BUDYNEK T | KOTŁOWNIA PAROWA | KUCHNIA N1 I N2 | DROGI WEWNĘTRZNE | TERMIN GWARANCJI | UWAGI
|  | UMOWA NR 1/2005 z 26.07.2005 r. | UMOWA NR ZI/AM/PN-6/06 z dnia 14.10.2006 r. Termin zakończenia robót do 14.04.2007r. | Brak umowy. Przygotowanie i ogłoszenie przetargu do 15.04.2007r. | UMOWA NR 1/2005 z 26.07.2005 r.
|  | Zadanie 5 SWU [1.1.25] i aneks nr 7 z 29.09.2006 r. o zmianie terminu zakończenia robót na 15.02.2006 r. |  |  | Zadanie 6 SWU [1.1.25] termin zakończenia robót do 15.02.2007 r.
1. | ROBOTY BUDOWLANO- MONTAŻOWE | 30.04.2007 | 30.04.2007 | 31.10.2007 | 14.04.2007
2. | WYPOSAŻENIE | 31.05.2007 | 15.05.2007 | 30.11.2007 | -
Wyposażenie zakupy.
- dla budynku T - dzierżawa przez ASZK zbiornika tlenu
- dla kuchni i stołówki rozpisać i rozpocząć przetarg na roboty budowlano - montażowe i wyposażenie w formie "zaprojektuj i wybuduj"