Załącznik

do zarządzenia nr 99/XV R/2013

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 13  grudnia 2013 r.

HARMONOGRAM

likwidacji

Zarządu Inwestycji na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu

| Lp. | Wyszczególnienie zagadnień | Wykonawcy odpowiedzialni | Osoby przejmujące | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZAGADNIENIA DO UREGULOWANIA na UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM |
| I. |
| 1. | Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za terminowe i rzetelne przeprowadzenie prac likwidacyjnych | Dyrektor Andrzej Kochan |  | 28.02.2014 r |
| 2. | Wyznaczenie pracowników Uniwersytetu Medycznego przejmujących poszczególne agendy likwidowanego Zarządu Inwestycji | Zastępca Kanclerza Jacek Czajka |  | 31.12.2013 r. |
| 3. | W sprawie zmiany struktury Uczelni – powołanie komórki ds. inwestycji z określeniem zakresu jej działalności i odpowiedzialności | Kanclerz Artur Parafiński |  | 31.12.2013 r |
| 4. | W sprawie aktualizacji polityki rachunkowości - planu kont - w zakresie ewidencji nakładów inwestycyjnych oraz środków pieniężnych otrzymanych z dotacji | Zastępca Kwestora Ewa Dziwulska |  | 31.03.2014 r. |
| II. | Zagadnienia kadrowe |  |  |  |
| 1. | Ustalenie warunków umów dla pracowników Zarządu Inwestycji, którzy będą zatrudnieni na Uniwersytecie Medycznym | Kanclerz Artur Parafiński |  | 31.12.2013 r. |
| 2. | Opracowanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników komórki inwestycji | Kanclerz Artur Parafiński Dyrektor Andrzej Kochan |  | 31.12.2013 r |
| Lp. | Wyszczególnienie zagadnień | Wykonawcy odpowiedzialni | Osoby przejmujące | Termin realizacji |
| 1. | Zawarcie umów zleceń na I Kwartał 2014 na wykonanie prac związanych z likwidacją Zarządu Inwestycji | Kanclerz Artur Parafiński |  | Do 31.12.2013 r. |
| III. | Zagadnienia organizacyjne |  |  |  |
| 1. | Przeprowadzenie archiwizacji dokumentów po ich uporządkowaniu przez Zarząd Inwestycji | Jerzy Chmielnicki |  | 30.04.2014 r |
| 2. | Ustalenie miejsca przechowywania dokumentów Zarządu Inwestycji oraz osób odpowiedzialnych za przejęte dokumenty | Kanclerz Artur Parafiński |  | 31.12.2013 r. |
| 3. | Uregulowanie najmu budynku przy ul. Armii Krajowej | Zastępca Kanclerza Jacek Czajka |  | 30.04.2014 r. |
| IV. | Zagadnienia księgowe |  |  |  |
| 1. | Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych Uniwersytetu Medycznego danych z ksiąg rachunkowych Zarządu Inwestycji wg stanu na dzień 31.12.2013 | Zastępca Kwestora Ewa Dziwulska |  | Do 30.04.2014 |
| a) | środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wraz z ich umorzeniem |  |  |  |
| b) | Zapasów |  |  |  |
| c) | środków pieniężnych |  |  |  |
| d) | należności i zobowiązań wg rodzajów |  |  |  |
| e) | funduszu podstawowego z otrzymanych dotacji na środki trwałe |  |  |  |
| f) | zobowiązań z tytułu kaucji wraz z naliczonymi odsetkami |  |  |  |

| Lp. | Wyszczególnienie zagadnień | Wykonawcy odpowiedzialni | Osoby przejmujące | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B. ZAGADNIENIA DO PRZEPROWADZENIA w ZARZĄDZIE INWESTYCJI |
| I. | Zagadnienia techniczne |  |  |  |
| 1. | Skompletowanie dokumentacji technicznej dla poszczególnych zadań inwestycyjnych rozliczonych i przyjętych do eksploatacji | Dyrektor Andrzej Kochan |  | 31.01.2014 |
| 2. | Inwentaryzacja poniesionych nakładów inwestycyjnych dotyczących nie rozliczonych obiektów (dokumenty źródłowe zewnętrzne i wewnętrzne) | Dyrektor Andrzej Kochan |  | 31.12.2013 |
| 3. | Skompletowanie dokumentacji związanej z wykorzystaniem dotacji otrzymanych na realizację zadań inwestycyjnych | Dyrektor Andrzej Kochan |  | 31.01.2014 r. |
| 4. | Rozliczenie kosztów pośrednich na dzień 31.12.2013 | Dyrektor Andrzej Kochan |  | 31.01.2014 r. |
| II. | Zagadnienia kadrowe |  |  |  |
| 1. | Wypowiedzenia umów, rozwiązanie umów na zasadzie porozumienia stron | Kanclerz Artur Parafiński Dyrektor Andrzej Kochan |  | 31.12.2013 |
| 2. | Urlopy wypoczynkowe do wykorzystania lub wypłata ekwiwalentu za urlop | Kanclerz Artur Parafiński Dyrektor Andrzej Kochan |  | 31.12.2013 |
| 3. | Likwidacja ZFŚS – wypłata świadczeń | Kanclerz Artur Parafiński Dyrektor Andrzej Kochan |  | 31.12.2013 |
| III. | Inwentaryzacja majątku Zarządu Inwestycji | Zastępca Kanclerza Jacek Czajka |  | 31.12.2013 r |
| 1. | Inwentaryzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych |  |  |  |
| a) | Spisanie nieprzydatnego oprogramowania oraz nieużytkowanych środków trwałych |  |  |  |
| b) | Przygotowanie protokołów przekazania-przejęcia środków trwałych oraz WNiP |  |  |  |
| 2. | Inwentaryzacja środków pieniężnych w kasie |  |  |  |
| 3. | Potwierdzenie przez banki stanu środków pieniężnych na rachunkach bankowych |  |  |  |
| 4. | Inwentaryzacja zapasów |  |  |  |
| 5. | Wysłanie potwierdzeń sald na należności |  |  |  |
| Lp. | Wyszczególnienie zagadnień | Wykonawcy odpowiedzialni | Osoby przejmujące | Termin realizacji |
| IV. | Archiwizacja dokumentów | Dyrektor Andrzej Kochan |  | 30.04.2014 |
| 1. | Przegląd dokumentów Zarządu Inwestycji |  |  |  |
| a) | związanych z poniesionymi nakładami inwestycyjnymi |  |  |  |
| b) | kadrowo-płacowych |  |  |  |
| c) | księgowych |  |  |  |
| 2. | Likwidacja dokumentów nie mających charakteru archiwalnego |  |  |  |
| V. | Zamknięcie ksiąg rachunkowych | Małgorzata Furmanek |  | 31.01.2014 |
| 1. | Rozliczenie nakładów inwestycyjnych poniesionych na poszczególne zadania – zamknięcie kont księgowych |  |  |  |
| 2. | Wypłata wynagrodzeń pracowników za miesiąc grudzień 2013 |  |  |  |
| 3. | Zapłata podatków – dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS |  |  |  |
| 4. | Uzgodnienie terminu wypłaty kaucji gwarancyjnych |  |  |  |
| 5. | Ustalenie stanu zobowiązań do zapłacenia |  |  |  |
| 6. | Ustalenie stanu należności do otrzymania |  |  |  |
| 7. | Rozliczenie zaliczek pobranych przez pracowników |  |  |  |
| 8. | Przekazanie środków pieniężnych z kasy i z likwidowanych rachunków bankowych Zarządu Inwestycji na wskazane rachunki bankowe Uniwersytetu Medycznego |  |  |  |
| 9. | Sporządzenie sprawozdania finansowego wg stanu na dzień 31.12.2013 |  |  |  |
| 10. | Zamknięcie ksiąg rachunkowych |  |  |  |

| Lp. | Wyszczególnienie zagadnień | Wykonawcy odpowiedzialni | Osoby przejmujące | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VI. | Sprawy organizacyjne | Dyrektor Andrzej Kochan |  | 31.12.2013 |
| 1. | Zawiadomienie kontrahentów o likwidacji Zarządu Inwestycji |  |  |  |
| 2. | Wypowiedzenia stałych umów – np. Telekomunikacja |  |  |  |
| VII. | Zawiadomienie instytucji zewnętrznych o likwidacji Zarządu Inwestycji | Dyrektor Andrzej Kochan |  |  |
| 1. | Zamknięcie rachunków bankowych: bieżącego oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych |  |  | 31.12.2013 |
| 2. | Wyrejestrowanie Zarządu Inwestycji po zakończeniu likwidacji |  |  |  |
| a) | w Urzędzie Skarbowym |  |  |  |
| b) | w ZUS |  |  |  |
| c) | w GUS |  |  |  |