# Załącznik nr 5 do „Polityki zarządzania ryzykiem …” (zarządzenie nr 101/XV R/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.)

##### Schemat  procedury zarządzania ryzykiem - poziom projektu (projekty finansowane ze środków zagranicznych, w tym europejskich)

| Lp. | Poziom | ## Stanowisko/osoba odpowiedzialna za wykonanie | ## Czynność wykonywana | ## Dokument | Miejsce docelowe | Termin graniczny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | projektu | Kierownicy projektów | #### identyfikacja ryzyka i bieżące zarządzanie ryzykiem #### informowanie o ryzykach o krytycznym poziomie istotności #### informowanie o zwiększeniu się istotności ryzyka do poziomu krytycznego #### dokumentowanie corocznej analizy ryzyka wraz z własną oceną istotności ryzyk -sporządzenie wewnętrznego rejestru ryzyk projektu | - – - załącznik nr 2 - załącznik nr 2 - załącznik nr 2 | - – - Prorektor ds. Nauki lub Prorektor ds. Rozwoju - kierownik jednostki koordynującej projekt - kierownik jednostki koordynującej projekt | - na bieżąco - na bieżąco - niezwłocznie - do 15 stycznia |
| 2. | projektu | Kierownik jednostki koordynującej projekt - Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą - Dział ds. projektów Europejskich | - sporządzenie zbiorczego rejestru ryzyk koordynowanych projektów (uzupełnionych o własne dodatkowo zidentyfikowane i ocenione ryzyka) - przygotowanie wyciągu z wewnętrznego zbiorczego rejestru ryzyk projektów z ryzykami o krytycznym poziomie istotności | załącznika nr 2 wyciąg z załącznika nr 2 | dokument wewnętrzny- a/a koordynator | do 31 stycznia |
| 3. | Dalsze postępowanie zgodnie ze Schematem procedury zarządzania ryzykiem / w tym dokumentowanie, począwszy od pkt 4 |  |  |  |  |  |