## plan 2020
załącznik nr 1 do uchwały nr 2101 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2019 r.
Prowizorium w planie rzeczowo-finansowym na rok 2020 z zakresu inwestycji
dane w tys. zł
Lp. | Wydział/ Jednostka |  | Adres | Zadanie Inwestycyjne | Wartość inwestycji | Okres realizacji | Planowany udział śr. wł. w roku 2020 | Uwagi
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1 | WNoZ | Budynek Wydziału Nauk o Zdrowiu | ul. Bartla 5 | Modernizacja podjazdu dla niepełnosprawnych | 50 | 2019-2020 | 50 | kontynuacja
2 | WF | OBND | ul. Borowska 211 | Adaptacja pomieszczeń laboratoryjnych na Biobank wraz z instalacją ciekłego azotu | 1500 | 2019-2020 | 1453.4 | kontynuacja RBM,unieważniono przetarg UMW/IZ/PN-101/19, planowane zaproszenie do negocjacji
3 | WL | Wydział Lekarski | ul. Borowska 213 | Budowa budynku Dydaktyczno-Klinicznego- Uniwersyteckie Centrum Stomatologii | 75000 | 2019-2023 | 2500 | kontynuacja PFU wg UMW/IZ/PN-52/19 (część A) Wystapienie w 2020 do MZ o dofinansowanie. PFU oraz rozpoczęcie RBM pod warunkiem pozyskania środków (Planowany udział środków zewnętrz. 70.000,- tys. zł)
4 | WL | K. i Z. Mikrobiologii | ul. Chałubińskiego 4 | Częściowa modernizacja i rewitalizacja budynku Mikrobiologii - sala Hirszfelda | 9200 | 2018-2020 | 7020.7 | RBM powtarzany przetarg, bo unieważniono postępowanie UMW/IZ/PN-83/19 + opłata przył. TAURON
5 | WL | K. i Z Medycyny Społecznej | ul. Chałubińskiego 5 | Modernizacja budynku pod potrzeby alokacji | 6500 | 2016-2021 | 3100 | wykonano projekt, RBM
6 | ZTM | Muzeum Medycyny Sądowej | ul. Chałubińskiego 6 | Przebudowa pomieszczeń na Muzeum Medycyny Sądowej | 515.3 | 2019-2020 | 264.881 | kontynuacja RBM wg UMW/IZ/PN-71/19 do końca lutego 2020
7 | UMW | Teren | ul. Chałubińskiego 7 | Modernizacja organizacji ruchu na odcinku od wejścia bocznego do wejścia głównego CSM | 50 | 2019-2020 | 44 | wykonano projekt z rezerwy, RBM
8 | WL | Centrum Symulacji Medycznej | ul. Chałubińskiego 7 | Przebudowa budynku po byłej Aptece szpitalnej na budynek dydaktyczny Centrum Symulacji Medycznej | 13349 | 2018-2021 | 6674.5 | wykonano koncepcję i PFU, kontynuacja RBM wg UMW/IZ/PN-113/19 trwa postępowanie, termin składania ofert 18.12.2019
9 | WL | Centrum Symulacji Medycznej | ul. Chałubińskiego 7a | Rezerwa na roszczenia podwykonawców PBI | 1422 |  | 584.7
10 | WL | Katedra i Zakład Genetyki | ul. Marcinkowskiego 1 | Modernizacja poddasza | 2000 | 2018-2020 | 2000 | płatność za projekt marzec 2020, RBM
11 | WL | Rada Dyscyplin, dziekanaty WL i Szkoła Doktorska | ul. Mikulicza-Radeckiego 5-7 | Modernizacja i przebudowa budynku 5-7 | 12000 | 2018-2021 | 6000 | RBM etap I - Modernizacja dachu bud. 5-7, etap II przebudowa bud. 5 z zabezp. Pow. biur. Na okres przejściowy dla alokacji pracowników
12 | UMW | Teren | ul. Mikulicza-Radeckiego 9 | Zagospodarowanie terenu | 1900 | 2019-2021 | 43.1 | zakończenie projektu zmian i zmiana pozwolenia, RBM wstrzymane z uwagi na remont kamienic ul. Mikulicza Radeckiego 5-7
13 | Administracja | Rektorat | ul. Pasteura 1 | Siedziba Rektoratu - klimatyzacja, zwiększenie bezpieczeństwa | 1500 | 2016-2020 | 1492 | RBM drzwi była unieważniona Umowa, przetarg powtórzony UMW/IZ/PN-134/19 termin ofert 09.12.2019, jeśli nie zostanie wyłoniony wykonawca to rezygnacja z drzwi, kontynuacja PB I RBM klimatyzacja UMW/IZ/W-1480/19, potem RBM, RBM izolacja ścian fundamentowych zgodnie z projektem przebudowy
14 | ZTM | Zakład Technik Molekularnych | ul. Skłodowskiej-Curie 50-52 | Roboty dodatkowe zwiazane z zakończeniem remontu ZTM | 200 | 2019-2020 | 200 | PB zamienny + RBM
15 | WL | Budynek dawnej Nefrologii Dziecięcej | ul. Skłodowskiej-Curie 50-52 | Modernizacja i przebudowa budynku na potrzeby alokacji | 12000 | 2019-2021 | 5000 | kontynuacja RBM, unieważniony przetarg UMW/IZ/PN-92/19, potwórzenie procedury
16 | WL | Katedra Morfologii i Histologii Człowieka | ul. T. Chałubińskiego 6a | Dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych oraz modernizacja bazy laboratoryjnej związana z alokacją jednostek | 2600 | 2019-2021 | 500 | kontynuacja koncepcja i PFU, rozpoczęcie RBM
17 | JM | Studium WF-u i Sportu i Domy Studenckie | ul. Wojciecha z Brudzewa | "Dolina Czarnej Wody - Sztuka Mądrego Życia" | 25000 | 2018-2020 | 600 | koncepcja w oparciu o prace konkursowe, budowa boisk sportowych
18 | UMW | Związki Zawodowe i Organizacje Studenckie | ul. Wojciecha z Brudzewa | Budowa obiektów modułowych dla potrzeb Związków Zawodowych i Organizacji Studenckich | 600 | 2019-2020 | 600 | kontynuacja koncepcja i PFU, rozpoczęcie RBM
19 | DSS | DS. Jubilatka | ul. Wojciecha z Brudzewa 10 | Zakup i montaż windy | 510.1 | 2019-2020 | 210.1411 | kontynuacja RBM UMW/IZ/PN-65/19 do marca 2020
20 | DSS | DS. Bliźniak | ul. Wojciecha z Brudzewa 12 | Przebudowa pokoi, remont instalacji elektr., wod-kan, systemu p.poż., DSO | 20000 | 2019-2023 | 500 | trwa przetarg na prace projektowe UMW/IZ/PN-105/2019 otwarcie ofert 17.12.2019, powtarzano postępowanie, bo wykonawca odstąpił od podpisania Umowy
21 | UMW | Centrum Konferencyjne | ul. Wojciecha z Brudzewa 8 | Modernizacja z rewitalizacją | 6000 | 2018-2020 | 2510.1 | projekt zmian trwa przetarg prace proj. PN/IZ/PN-105/19 termin ofert 17.12.2019 + RBM
22 | UMW | Obiekty UMW |  | Klimatyzacja pomieszczeń | 300 | 2019-2020 | 234.9 | kontynuacja wg wniosków użytkowników
S |  | Razem |  |  |  |  | 41582.4221
legenda: |  | RBM - roboty budowlano-montażowe, PB- projekt budowlany z pozwoleniem na budowę, PW- projekt wykonawczy z kosztorysem, PFU- program funkcjonalno- użytkowy, po nim RBM w trybie zaprojektuj-wybuduj |  | Rezerwa 10% na przygotowanie nieprzewidzianych w planie inwestycji lub wzrost kosztów inwestycji po procedurach przetargowych |  |  | 4158.2422
|  |  |  | Ogółem |  |  | 45740.6643